## Slide 1: Årsmöte i avdelning
Planering och genomförande

## Slide 2: Tidslinje: planering årsmöte
Planera inbjudan/kallelse till medlemmar i avdelningen. Ta gärna kontakt med koordinator om ni har frågor.
Lämna uppgifter i excefilen i årsmötesteamet, för senare publicering i aktivitetsportalen.
Skicka ut inbjudan via nyhetsbrev. Koordinatorn hjälper till med detta. Meddela i god tid via excelfilen när inbjudan ska skickas ut.
Fundera även på om information ska ges i andra kanaler som Instagram och Facebook.
Ha koll på när deadline för justering av lokal är, för att eventuellt slippa onödiga kostnader.
Gemensam annons kommer finnas i Vårdfokus.
1-2 månader innan
2-3 månader innan
3-6 månader innan
6-12 månader innan
Boka lämplig lokal via den resebyrå som Vårdförbundet använder. Gör det möjligt att justera/komplettera bokningen längre fram.
Utse gärna en arbetsgrupp som jobbar vidare med årsmötet och återkopplar till styrelsen regelbundet.
Upprätta dialog med valberedningen, jämka ihop era processer om nödvändigt.
Planera formerna för mötet. Se Demokratihandboken för obligatoriska moment. Övrigt innehåll kan t.ex. vara föreläsare, gruppövningar, underhållning, uppmärksamma stipendiater m.m
Ska vissa moment ske med hjälp av Vote-it?
Planera motionsprocess. Gör en plan för när ni tar emot motioner, hur information om motion ska delges medlem, hur styrelsen ska behandla inkomna motioner.
Ordna med mötespresidium; ordförande och sekreterare.
Boka eventuell underhållning/föreläsare eller dylikt.
Justera eventuellt lokalbokningen beroende på formerna för mötet. Ni kanske behöver ett grupprum, mer teknisk utrustning, extra bord för t.ex. avprickning, valberedningen, röstning m.m.
Behöver valberedningen särskild utrustning på mötet? Har de andra önskemål?
Styrelsen förbereder och beslutar om årsmöteshandlingar. Handlingarna laddas upp i årsmötesteamet för senare publicering på webben.
Skriv eventuellt svar på motion och ev. propositioner till årsmötet.
Valberedningen lämnar förslag på fördelning av arvode och val till förtroendeuppdrag. Förslag om arvode läggs på webben, förslag till förtroendevald visas på nominera.se
Gå igenom föredragningslistan med mötespresidiet.
Ha koll på att anmälningar kommer in, gör ev. påminnelser i sociala medier.
Lämna besked om specialkost till cateringfirma/konferensanläggningen. Bestäm vilken sittning ni vill ha, t.ex. biosittning, små bord etc.
Förbered för sluten omröstning vid valpunkten. Röstblanketter, röstkort, försluten ”valurna” samt avprickningslistor (medlemslistor).
Eventuellt beställ blommor eller andra gåvor till avtackning.
Bestäm vem som gör vad under årsmötet.
Förbered eventuella powerpointbilder som ska visas.
Valberedningen behöver tänka igenom process och information till medlemmar före och efter årsmötet.

## Slide 3: Tidslinje: genomförande årsmöte
Mötessekreteraren skriver protokollsförslag som skickas till justerare och ordförande för godkännande. Därefter skriver mötessekreteraren ut ett original, undertecknar och lämnar till ordförande och justerare för underteckning.
Efter att protokollet justerats behöver det arkiveras tillsammans med alla övriga årsmöteshandlingar, kontakta verksamhetshandläggare för hjälp.
Närvaroregistrera i Aktivitetsportalen om det inte gjordes under mötet.
Om nyval skett av ett eller flera förtroendeuppdrag, kontakta verksamhets-handläggare och informera om de nya uppdragen samt mandatperiod.
Beakta årsmötets medskick och förslag i planeringen för nästkommande år.
Starta process för introduktion av de som valts till förtroendeuppdrag.
Efter årsmötet
Under årsmötet
I anslutning till mötet
Ta ut förteckning från Aktivitetsportalen över anmälda medlemmar som kan utgöra registreringsunderlag samt underlag för rösträkning.
Medlemsregistret Komet finns med före mötet i app eller via dator, för att kunna kontrollera medlemskap om oanmälda medlemmar dyker upp. De ska iså fall läggas till närvarolistan/röstlängden.
Pricka av deltagarna. Listan kan behövas som röstlängd om sluten omröstning ska ske.
Vald sekreterare för protokoll, förslagsvis enligt mall, samlar in eventuella skriftliga yrkanden och reservationer.
Samla in och sammanställa de medskick/inspel årsmötet ger inför aktivitetsplanering kommande år.
Dokumentera gärna mötet genom att fotografera. Be om ok från de du fotar, berätta att bilderna kan publiceras på webb och sociala medier.
Extra årsmöte/ webbårsmöte
Se stadgan och demokratihandboken för vilka moment som är obligatoriska. Processen kan så klart förenklas betydligt jämfört med ovanstående, men planera informationen till medlemmarna noga!